## 23特集 令和の分析化学教育
2023特集 令和の分析化学教育 | [7 empty] | 更新日： |  | 2023-07-31
[9 empty] | 掲載 |  | 内諾 |  |  |  |  | 閲読 |  |  | 修正
記号 | コード | No. | カテゴリー | 題名 | 執筆代表者 | 所属 | 連絡先 | 共著 | 年 | 号 | 担当 | 完了 | 執筆依頼 (web） | 脱稿予定 | 脱稿 | 担当 | 依頼 | 完了 | 依頼 | 完了 | 事務局送付
〇 | Ka | １ | 大学 | 大学（理工学系）における分析化学教育 | 上原 伸夫 | 宇都宮大学工学部 | ueharan@cc.utsunomiya-u.ac.jp |  | 2023 | 11 | 岡村 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-07-31 | 2023-07-28
| Ka | 2 | 大学 | 仮）大学（農学系）における分析化学教育 | 白井 理 | 京都大学大学院農学研究科 | shirai.osamu.3x@kyoto-u.ac.jp |  | 2023 | 11 | 永谷 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-07-31
| Ka | 3 | 大学 | 仮）大学（薬学系）における分析化学教育 | 浜瀬 健司 | 九州大学大学院薬学研究院 | hamase@phar.kyushu-u.ac.jp |  | 2023 | 11 | 高橋 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-07-31
▽ | Ka | 4 | 大学 | 仮）大学（理工学系）における分析化学教育 | 小川 信明 | 秋田大学名誉教授 | ogawa@gipc.akita-u.ac.jp |  | 2023 | 11 | 津越 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-07-31 | [7 empty] | 8月下旬脱稿の見込み
〇 | Ka | 5 | 高専 | 高専における分析化学教育の実際と特徴 | 澤井 光 | 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科 | hsawai@chem.ibaraki-ct.ac.jp | 共著 | 2023 | 11 | 菅 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-07-31 | 2023-07-28
〇 | Ka | 6 | 高専 | 大学教員と高専校長の立場からみた分析化学教育 | 岡田 哲男 | 沼津工業高等専門学校 校長 | tokada@numazu-ct.ac.jp |  | 2023 | 11 | 東海林 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 東海林 | 2023-07-26
| Ka | 7 | 高専 | 仮）高専における特色ある分析化学教育 | 野田 達夫 | 大阪公立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 エレクトロニクス / 環境物質化学コース | nodat@omu.ac.jp |  | 2023 | 11 | 末吉 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-07-31
◎ | Ka | 8 | 専門学校 | 化学分析技能士の資格取得に向けた取り組みと技能五輪国際大会への挑戦 | 池田 泰久 | 東京バイオテクノロジー専門学校 | yikeda0511@nifty.com |  | 2023 | 11 | 村居 | 2023-03-31 | 2023-04-18 | 2023-07-31 | 2023-06-02 | 島田 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 2023-06-19
〇 | Ka | 9 | 専門学校 | バーチャル実験による分析化学教育 | 重里 徳太 | 日本分析化学専門学校 校長 | t-juri@bunseki.ac.jp |  | 2023 | 11 | 村居 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-07-31 | 2023-07-21 | 野間 | 2023-07-25
| Ka | 10 | 中高 | 仮）「夢ナビライブ」での取り組み | 宮村 一夫 | 東京理科大学 | miyamura@rs.kagu.tus.ac.jp |  | 2023 | 11 | 津越 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-07-31
〇 | Ka | 11 | 中高 | SSH指定校における分析化学教育 | 田中 義靖 | 東京都立多摩科学技術高等学校 | aaatnk@nifty.com |  | 2023 | 11 | 高橋 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 糟野 | 2023-07-26
| Ka | 12 | 中高 | 高校の科学系部活動における分析化学 | 山口 悟 | 茨城県立日立第一高等学校 | yamaguti-satoru@mail.ibk.ed.jp |  | 2023 | 11 | 菅 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 2023-07-31
〇 | Ka | 13 | 中高 | スーパーサイエンスハイスクールにおける分析化学教育 | 川野 和也 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 | kawano-kazuya@oen.ed.jp |  | 2023 | 11 | 菅 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-07-31 | 2023-07-13 | 坂 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-06-14
〇 | Ka | 14 | 企業 | 計量証明事業所における分析業務の特色と伝承 | 管 雅英 | 株式会社オオスミ | m.kan@o-smi.co.jp |  | 2023 | 11 | 村居 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-07-31 | 2023-07-30
〇 | Ka | 15 | 企業 | 企業内分析部門における教育と技能伝承 | 江川 曉 | オルガノ株式会社 開発センター分析部 | egawa-s@organo.co.jp |  | 2023 | 11 | 村居 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-07-31 | 2023-07-28
| Ka | 16 | 研究機関 | 仮）公設試験研究機関における分析化学教育 | 林 英男 | 東京都立産業技術研究センター | hayashi.hideo@iri-tokyo.jp |  | 2023 | 11 | 岡村 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-31
〇 | Ka | 17 | 講習 | 環境計量講習（濃度関係） | 米谷 明 | 産業技術総合研究所 | yon-aki@outlook.jp | 共著 | 2023 | 11 | 村居 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-07-31 | 2023-07-27
| Ka | 18 | 講習 | 作業環境測定士制度と登録講習 | 飛鳥 滋 | 日本作業環境測定協会 副会長 | sit_as101@jawe.or.jp | 共著 | 2023 | 11 | 村居 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-07-31 | [7 empty] | 宮部先生（立教大）と共著
小委員長：村居
脱稿期日＝23/07/31 |  |  |  | 最終稿事務局提出〆＝23/09/20
※ 執筆交渉の結果，下記はご事情により不承諾
|  |  | 大学 | 仮）教育大における分析化学教育 | 久保埜 公二 | 大阪教育大学 |  |  |  |  | 永谷 | 不承諾
|  |  | 大学 | 仮）北海道教育大における特色ある分析化学教育 | 蠣崎 悌司 | 北海道教育大学 |  |  |  |  | 三浦 | 不承諾
|  |  | 企業 | 仮）試薬メーカーにおける分析技能伝承 |  | 関東化学株式会社 |  |  |  |  | 村居 | 不承諾

## 記号の意味
原稿依頼・入手状況一覧表
状況記号
依頼原稿：◎掲載可，○査読・筆者訂正中，×遅滞，■大幅遅滞，△未依頼，●不掲載
投稿原稿：☆採用，★却下，◇査読・筆者訂正中
そ の 他：▽脱稿日延期・再依頼，＊保留・その他
コード
（１～２けた）
Aa とびら La 座談会 Re 先端分析技術賞
Ba 入門講座 Lb 対談 Rf 女性Analyst賞
Ca 解説 Ma 故人をしのぶ Sa ミニファイル
Da 展望 Na こんにちは Ta ロータリー：視点
Ea 講義 Oa トピックス Tb ロータリー：談話室
Fa ぶんせきの泉 Pa Ｉ＆Ｄ Tc ロータリー：Ｑ＆Ａ
Ga 進歩総説 Qa このひと Td ロータリー：インフォメーション
Ha 話題 Ra 学会賞 Te ロータリー：掲示板
Ia 分析化学のあゆみ Rb 学会功労賞 Ua その他
Ja 創案と開発 Rc 技術功績賞 Va リレーエッセイ
Ka 特集 Rd 奨励賞
（３～６けた）
番号。なお，追加は ‥・@として適当な番号の後に挿入。‥T は投稿。また，例えば ‥Gaは
進歩総説コードから欄変更。Z‥ は，保留などその他のケース。
原稿ボリューム（図表含）
と び ら：1200字程度 故人をしのぶ：略歴380～420字，本文1600～1800字
入門講座：12000字以内 こんにちは：4000字、写真数枚
解 説：12000字以内 トピックス：1000字以内
展 望：12000字以内 Ｉ ＆ Ｄ：1000～2000字
講 義：12000字以内 このひと：略歴280～320字，本文1600～1800字
ぶんせきの泉：4000～12000字 学会賞等(業績)：略歴280～320字，本文2100～2300字
進歩総説：本文8000～10000字 ミニファイル：4000字以内
話 題：4000字以内 ロータリー：1200～2400字
分析化学のあゆみ：8000字程度 掲 示 板：400字以内
創案と開発：4000～8000字 そ の 他：適宜決定
特 集：1999年6000～8000字 リレーエッセイ：1500～2000字
座 談 会：20000字 書 評：800～1000字
対 談：12000字 新刊紹介：400字程度
（なお、状況表の本文、図の項目の数字は旧の400字詰原稿用紙数で表記）