## 記号の意味等
原稿依頼・入手状況一覧表
状況記号
依頼原稿：◎掲載可，○査読・筆者訂正中，×遅滞，■大幅遅滞，△未依頼，●不掲載
投稿原稿：☆採用，★却下，◇査読・筆者訂正中
そ の 他：▽脱稿日延期・再依頼，＊保留・その他
コード
（１～２けた）
Aa とびら La 座談会 Re 先端分析技術賞
Ba 入門講座 Lb 対談 Rf 女性Analyst賞
Ca 解説 Ma 故人をしのぶ Sa ミニファイル
Da 展望 Na こんにちは Ta ロータリー：視点
Ea 講義 Oa トピックス Tb ロータリー：談話室
Fa ぶんせきの泉 Pa Ｉ＆Ｄ Tc ロータリー：Ｑ＆Ａ
Ga 進歩総説 Qa このひと Td ロータリー：インフォメーション
Ha 話題 Ra 学会賞 Te ロータリー：掲示板
Ia 分析化学のあゆみ Rb 学会功労賞 Ua その他
Ja 創案と開発 Rc 技術功績賞 Va リレーエッセイ
Ka 特集 Rd 奨励賞
（３～６けた）
番号。なお，追加は ‥・@として適当な番号の後に挿入。‥T は投稿。また，例えば ‥Gaは
進歩総説コードから欄変更。Z‥ は，保留などその他のケース。
原稿ボリューム（図表含）
と び ら：1200字程度 故人をしのぶ：略歴380～420字，本文1600～1800字
入門講座：12000字以内 こんにちは：4000字、写真数枚
解 説：12000字以内 トピックス：1000字以内
展 望：12000字以内 Ｉ ＆ Ｄ：1000～2000字
講 義：12000字以内 このひと：略歴280～320字，本文1600～1800字
ぶんせきの泉：4000～12000字 学会賞等(業績)：略歴280～320字，本文2100～2300字
進歩総説：本文8000～10000字 ミニファイル：4000字以内
話 題：4000字以内 ロータリー：1200～2400字
分析化学のあゆみ：8000字程度 掲 示 板：400字以内
創案と開発：4000～8000字 そ の 他：適宜決定
特 集：1999年6000～8000字 リレーエッセイ：1500～2000字
座 談 会：20000字 書 評：800～1000字
対 談：12000字 新刊紹介：400字程度
（なお、状況表の本文、図の項目の数字は旧の400字詰原稿用紙数で表記）

## 2023技術紹介
No. | 題名 | 執筆代表者 | 所属 | 連絡先 | 脱稿予定日 | 依頼日 | 依頼者 (継承略） | 連絡 | 投稿 | 査読終了 | 著者修正 終了 | 掲載 （号） | 備考
01 | 水中のPFAS分析における前処理やカラム分析のポイント | 髙原 玲華 | ジーエルサイエンス株式会社 | rkoh@gls.co.jp | 2023年8月 | 5月25日 | 村居 | 済 | 2023-08-31 | 9/16 | 9/28 | 12
02 | （案）残留農薬分析のための簡便前処理 | 未定 | ジーエルサイエンス株式会社 |  | 2024年3月 |  | 村居 | [5 empty] | 4月中に概要決定の予定
03 | ガラス中のスズの価数別の化学分析方法開発 | 西條 | AGC株式会社 | yoshitaka.saijo@agc.com | 2023-10-01 | 2023-04-26 | 市場 | 済 | 2024-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-26
04 | ガラス・セラミックス試料の簡易不純物定量法 | 竹中 | AGC株式会社 | atsuyoshi.takenaka@agc.com | 2023-09-01 | 2023-04-26 | 市場 | 済
05 | メタルフリーカラムの特徴とそのアプリケーション | 坂牧 | 化学物質評価研究機構 | sakamaki-hiroshi@ceri.jp | 2023年6月中旬 | 2023-04-24 | 坂牧 | 済 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 8
06 | 簡易水質分析が担う社会的役割 －水質の簡易分析器「パックテスト®」－ | 海田学 | ㈱共立理化学研究所 | kaita-m@kyoritsu-lab.co.jp | 2023-07-01 | 2023-05-30 | 村居 | 済 | 2023-08-10 | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 10
07 | 麻痺性貝毒の機器分析－EU向け二枚貝生産海域モニタリングへの対応－ | 橘田 規 | 一般財団法人日本食品検査 | t_kitta@jffic.or.jp | 2023-08-01 | 2023-05-31 | 森 | 済 | 2023-09-11 | 2023-09-26
08 | 分析前の前処理粉砕 | 二宮 苗央 | ヴァーダー・サイエンティフィック㈱ | ninomiya@verder-scientific.co.jp | 2023-08-01 | 2023-06-01 | 森 | 済 | 2023-08-23 | 2023-09-27 | 2023-10-20 | ２
09 | LIBのグラファイト負極上に生成されたSEI被膜のXPS分析 | 渡邉 俊祐 | 島津製作所 | w-shun@shimadzu.co.jp | 2023-09-15 | 2023-06-02 | 市場 | 済 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 1
10 | 未定 | 瀧浪 欣彦 | カノマックスアナリティカル株式会社 | yoshihiko.takinami@kanomax.co.jp | 未定 | 2023-06-02 | 津越 | [5 empty] | 脱稿日を７月中旬までに連絡
11 | 多核種を含む試料の溶液NMR分光法 | 村田 裕樹 | 日本電子 | hmurata@jeol.co.jp | 2024年2月末 | 2023-06-01 | 市場 | 済 | 2024-02-27 |  |  |  | タイトルなど７月末までに連絡
12 | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ4/5：オンラインSPE-LCシステム～ | 未定 | アイスティサイエンス | sasano@aisti.co.jp | 9月中旬 | 2023-06-05 | 市場 | 済
13 | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ5/5：SPE-LC-GC、SPE-LC-LCシステム～ | 未定 | アイスティサイエンス | sasano@aisti.co.jp | 10月中旬 | 2023-06-05 | 市場 | 済
14 | 電子励起解離を用いた様々な対象化合物の定性的解析 | 建田 潮 | 株式会社エービー・サイエックス | ushio.takeda@sciex.com | 2023-09-08 | 6月１３日 | 森 | 済 |  |  |  |  | 体調不良で遅延の連絡あり（9/10)
15 | GC/MSにおける深層学習を用いた波形処理ソフトウェアの開発 | 金澤 慎司 | 島津製作所 | s-k@shimadzu.co.jp |  | 6月２３日 | 東海林 | 済 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 9
16 | TD-NMRによる運動性評価～身近な物質特性を簡単に数値化 | 池田純子 | マジェリカ・ジャパン株式会社 | j.ikeda@mageleka-japan.com | 2023年８月 | ６月２３日 | 東海林 | 済 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-26
17 | （仮）燃焼技術と分析装置 | 酒井一隆 | 日東精工アナリテック | sakai.kazutaka.pw@n-analytech.co.jp | 2023-11-01 | 2023-07-11 | 森 | 済 | 2023-12-02 | 2024-12-24 | 2024-12-25
18 | LC-MS/MSによる食物アレルゲン検査方法 標準物質「食物由来アレルゲン抽出物」のご紹介 | 稲垣 江梨 | 一般財団法人 雑賀技術研究所 | inagaki@saika.or.jp |  |  |  |  | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 11
19 | 燃焼イオンクロマトグラフィーによるハロゲンおよび硫黄の分析 | 林則夫 | 日東精工アナリテック | hayashi.norio.cs@n-analytech.co.jp |  |  |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 3

## 2022年
技術紹介一覧
番号 | 受付日 | 所属 | 著者氏名 | 会員 | （代表者）メールアドレス | 題名 | 投稿予定日
1 |  | アイスティサイエンス | 松尾俊介，佐々野僚一 | 701114 | sasano-s@aisti.co.jp | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ1/5：残留農薬分析～ | 2022-06-06
2 |  | アイスティサイエンス | 島三記絵 | 701114 | sasano-s@aisti.co.jp | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ2/5：オンラインSPE-GCシステム：水中農薬分析～ | 2022-07-08
3 |  | アイスティサイエンス | 佐々野僚一 | 701114 | sasano-s@aisti.co.jp | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ3/5：固相誘導体化法：メタボロミクス～ | 2022-08-18 | ←8/8
4 |  | アイスティサイエンス | 佐々野僚一 | 701114 | sasano-s@aisti.co.jp | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ4/5：オンラインSPE-LCシステム～ | 2022-09-08 | ←確認中
5 |  | アイスティサイエンス | 佐々野僚一 | 701114 | sasano-s@aisti.co.jp | 固相抽出の可能性とその自動化技術 ～シリーズ5/5：SPE-LC-GC、SPE-LC-LCシステム～ | 2022-10-07 | ←確認中
6 |  | ジーエルサイエンス | 未定 |  | kaneko@gls.co.jp | 残留農薬の前処理法とその改良 | 2022/9以降
7 |  | 株式会社パーキンエルマージャパン | 鈴木 俊之 | ○ | toshiyuki.suzuki@perkinelmer.com | より明確なDSCの結果を得るために | 2022-11-01
8 |  | 株式会社パーキンエルマージャパン | 新居田恭弘 | × | yasuhiro.niida@perkinelmer.com | 顕微FTIR・IRイメージングの基礎と硬骨魚類ウロコ分析への応用 | 2022-08-30
9 |  | 株式会社パーキンエルマージャパン | 古川真 | 〇 | makoto.furukawa@perkinelmer.com | ICP発光分光分析でアルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム）を正しく高感度に測定するためのヒント | 2022-08-30
10 |  | (株）大阪ソーダ | 西山 尚秀 |  | tnishiya@osaka-soda.co.jp | 高性能ポリマーコート型カラムの特長と分離性能（仮題） | 2022-12-31
11 |  | 東ソー（株）ライフサイエンス研究所 | 田中 亨, 村中 和昭, 井出 輝彦 |  | tooru-tanaka-pb@tosoh.co.jp | アフィニティクロマト法による抗体医薬品の構造および活性分析 | 2022-07-31
12 |  | 島津製作所 分析計測事業部 | 遠山 敦彦 |  | toyama@shimadzu.co.jp | （タイトルは打ち合わせ中、LC-MS） | 2022-07-31
13 |  | アジレント・テクノロジー株式会社 | 金岡 智 親泊 安基 |  | satoshi.kaneoka@agilent.com | マイクロプラスチック分析における赤外分析の効率化と精度向上 | 6-9月目途
14 |  | 島津製作所 | 金澤 慎司 | 104541 | 谷口理 tan@shimadzu.co.jp | 質量分析定量処理に向けた深層学習を用いた波形処理ソフトウェアPeakintelligenceTM for GCMS（仮） | 2022年10月末
15 |  | 株式会社共立理化学研究所，味の素株式会社 | 村居景太，古内覚，山口浩輝，高橋一敏 | 会員 | murai-k@kyoritsu-lab.co.jp | （仮）「うま味」の数値評価を志向した食品中グルタミン酸の簡易分析デバイスの開発 | 2022年5月末～6月上旬
16 |  | 株式会社モルシス ライフサイエンス部 | 池上 貴史 |  | ikegami.takashi@molsis.co.jp |  | 2022-08-01
17 |  | 株式会社モルシス ライフサイエンス部 | 池上 貴史 |  | ikegami.takashi@molsis.co.jp |  | 2022-11-01
18 |  | 株式会社モルシス ライフサイエンス部 | 池上 貴史 |  | ikegami.takashi@molsis.co.jp |  | 2023-02-01
19 |  | 株式会社モルシス ライフサイエンス部 | 池上 貴史 |  | ikegami.takashi@molsis.co.jp |  | 2023-05-01
|  | アジレント・テクノロジー株式会社 | 内藤厚子 | 非 | atsuko_naito@agilent.com | 2次元LCを用いたHPLC,LC/MS分析技術（仮題） | 2022/11/末 | ←9月末
|  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 板場 康至 |  | yasuyuki.itaba@thermofisher.com | 未定 | 2022/9以降